## Sprint Backlog
Sprint Backlog
Task ID | Task | Description | Story ID | Backlog ID | Sprint# | State | Estimate Time (Hours) | Assign to | Note
Người dùng
T01 | Thiết kế giao diện |  |  |  | 2 | Mới | 35 | Quân | Web,App
T02 | Xây dựng database |  |  |  | 2 | Mới | 13 | Huy
T03 | Thêm người dùng |  | RQ40 |  | 2 | Mới | 13 | Thành | Web
T04 | Xem thông tin người dùng |  | RQ54, RQ09 |  | 2 | Mới | 20 | Tú | Web,App
T05 | Cập nhật thông tin người dùng |  | RQ58, RQ10 |  | 2 | Mới | 20 | Tú | Web,App
T06 | Xóa người dùng |  | RQ68 |  | 2 | Mới | 8 | Huy | Web
T07 | Thay đổi kích hoạt người dùng |  | RQ55 |  | 2 | Mới | 8 | Quân | Web
T09 | Đăng nhập |  | RQ12 |  | 2 | Mới | 20 | Sanh | Web,App
T10 | Đăng kí |  | RQ13 |  | 2 | Mới | 13 | Thành | App
T11 | Tích lũy phiếu đọc |  | RQ16 |  | 2 | Mới | 13 | Thành | App
T12 | Nâng cấp tài khoản |  | RQ14 |  | 2 | Mới | 35 | Quân | App
T13 | Nhận thông báo |  | RQ11 |  | 2 | Mới | 13 | Thành | App
T14 | Giới thiệu bạn bè cùng sử dụng |  | RQ32 |  | 2 | Mới | 13 | Thành | App
T15 | Phản hồi ý kiến cho ban quản trị |  | RQ17 |  | 2 | Mới | 13 | Sanh | App
T16 | Xây dựng box chat |  | RQ15 |  | 2 | Mới | 35 | Sanh | App
T17 | Đăng bài trong forum |  | RQ20 |  | 2 | Mới | 20 | Thành | App
T19 | Tích hợp tất cả chức năng |  |  |  | 2 | Mới | 35 | Tú | App
T20 | Thực hiện kiểm thử đơn vị, kiểm thử tích hợp, kiểm thử hệ thống |  |  |  | 2 | Mới | 35 | Huy
Thể loại truyện, tác giả, truyện
T20 | Thiết kế giao diện |  |  |  | 1 | Mới | 35 | Quân | Web, App
T21 | Xây dựng database |  |  |  | 1 | Mới | 20 | Huy
T22 | Thêm thể loại truyện |  | RQ46 |  | 1 | Mới | 13 | Sanh | Web
T23 | Thêm truyện |  | RQ41 |  | 1 | Mới | 13 | Thành | Web
T24 | Thêm tác giả |  | RQ51 |  | 1 | Mới | 13 | Tú | Web
T25 | Xem thể loại truyện |  | RQ45 |  | 1 | Mới | 13 | Sanh | Web, App
T26 | Xem truyện |  | RQ42,RQ21 |  | 1 | Mới | 13 | Thành | Web, App
T27 | Xem thông tin tác giả |  | RQ50, RQ33 |  | 1 | Mới | 20 | Thành | Web, App
T28 | Cập nhật tên thể loại truyện |  | RQ47 |  | 1 | Mới | 13 | Tú | Web
T29 | Cập nhật truyện |  | RQ43 |  | 1 | Mới | 13 | Quân | Web
T30 | Cập nhật tác giả |  | RQ52 |  | 1 | Mới | 13 | Quân | Web
T31 | Cập nhật phúc lợi dành cho tác giả |  | RQ57 |  | 1 | Mới | 13 | Quân | Web
T32 | Thay đổi kích hoạt thể loại truyện |  | RQ48 |  | 1 | Mới | 8 | Huy | Web
T33 | Thay đổi kích hoạt truyện |  | RQ44 |  | 1 | Mới | 8 | Sanh | Web
T34 | Thay đổi kích hoạt tác giả |  | RQ52 |  | 1 | Mới | 8 | Thành | Web
T35 | Xóa thể loại truyện |  | RQ65 |  | 1 | Mới | 8 | Thành | Web
T36 | Xóa truyện |  | RQ66 |  | 1 | Mới | 8 | Thành | Web
T37 | Xóa tác giả |  | RQ67 |  | 1 | Mới | 8 | Thành | Web
T38 | Tìm kiếm bằng từ khóa hoặc xu hướng |  | RQ10 |  | 1 | Mới | 20 | Sanh | App
T39 | Xem bảng xếp hạng theo phân loại và theo tiêu chí |  | RQ02 |  | 1 | Mới | 13 | Sanh | App
T40 | Xem danh sách truyện theo phân loại, thể loại và theo tiêu chí |  | RQ03 |  | 1 | Mới | 13 | Sanh | App
T41 | Xem danh sách truyện theo ngày cập nhật mới nhất trong tuần |  | RQ04 |  | 1 | Mới | 13 | Tú | App
T42 | Xem nhanh các danh sách truyện theo gợi ý có sẵn |  | RQ05 |  | 1 | Mới | 13 | Tú | App
T43 | Xem các phúc lợi dành cho tác giả |  | RQ36 |  | 1 | Mới | 13 | Tú | App
T44 | Tích hợp tất cả chức năng |  |  |  | 1 | Mới | 35 | Tú
T45 | Thực hiện kiểm thử đơn vị, kiểm thử tích hợp, kiểm thử hệ thống |  |  |  | 1 | Mới | 35 | Huy
Đọc truyện
T46 | Thiết kế giao diện |  |  |  | 3 | Mới | 35 | Quân | Web
T47 | Xây dựng database |  |  |  | 3 | Mới | 20 | Huy
T48 | Báo cáo truyện |  | RQ28 |  | 3 | Mới | 8 | Thành | App
T49 | Chặn tác giả |  | RQ34 |  | 3 | Mới | 8 | Thành | App
T50 | Tặng quà cho tác giả |  | RQ25 |  | 3 | Mới | 20 | Thành | App
T51 | Theo dõi truyện |  | RQ07 |  | 3 | Mới | 8 | Quân | App
T52 | Download truyện về máy |  | RQ08 |  | 3 | Mới | 20 | Quân | App
T53 | Đọc truyện theo từng chap |  | RQ29 |  | 3 | Mới | 35 | Sanh | App
T54 | Chạm đọc truyện chat theo từng câu thoại |  | RQ30 |  | 3 | Mới | 20 | Sanh | App
T55 | Chia sẻ truyện |  | RQ23 |  | 3 | Mới | 13 | Thành | App
T56 | Viết đánh giá truyện |  | RQ22 |  | 3 | Mới | 13 | Tú | App
T57 | Viết truyện, đăng truyện |  | RQ35 |  | 3 | Mới | 20 | Huy | App
T58 | Nghe thuyết minh |  | RQ31 |  | 3 | Mới | 13 | Thành | App
T59 | Thuyết minh cho truyện |  | RQ38 |  | 3 | Mới | 20 | Tú | App
T60 | Gửi bản dịch truyện tranh |  | RQ39 |  | 3 | Mới | 13 | Tú | App
T61 | Vote cho truyện |  | RQ26 |  | 3 | Mới | 8 | Thành | App
T62 | Bình luận và phản hồi bình luận |  | RQ24 |  | 3 | Mới | 20 | Thành | App
T63 | Nhận quà từ người xem |  | RQ37 |  | 3 | Mới | 13 | Sanh | App
T64 | Xem lại lịch sử đọc |  | RQ06 |  | 3 | Mới | 8 | Quân | App
T65 | Tích hợp tất cả chức năng |  |  |  | 3 | Mới | 35 | Tú
T66 | Thực hiện kiểm thử đơn vị, kiểm thử tích hợp, kiểm thử hệ thống |  |  |  | 3 | Mới | 35 | Huy
Thống kê
T67 | Thiết kế giao diện |  |  |  | 4 | Mới | 35 | Quân | Web
T68 | Xây dựng database |  |  |  | 4 | Mới | 20 | Tú | Web
T69 | Thống kê doanh thu |  | RQ59 |  | 4 | Mới | 20 | Sanh | Web
T70 | Thống kê số lượng người dùng |  | RQ60 |  | 4 | Mới | 20 | Sanh | Web
T71 | Thống kê số lượt đọc truyện |  | RQ61 |  | 4 | Mới | 20 | Thành | Web
T72 | Thống kê điểm review |  | RQ62 |  | 4 | Mới | 20 | Thành | Web
T73 | Tắt bình luận vi phạm |  | RQ56 |  | 4 | Mới | 13 | Tú | Web
T77 | Thực hiện kiểm thử đơn vị, kiểm thử tích hợp, kiểm thử hệ thống |  |  |  | 4 | Mới | 35 | Huy

## Release Backlog
Backlog ID | Backlog | STORY / FEATURE / REQUEST |  |  | Story ID | Priority | Business Value | Sprint# | State | Note
|  | As a/an [User role] | I want to [Goal] | So that [reason]
PB01 | Đọc truyện | Người xem | Xem thông tin truyện | Tôi có thể nắm thông tin cơ bản của truyện để biết truyện đó có hợp gu của tôi không | RQ21 | 1 | Cao |  | Mới
|  | Người xem | Báo cáo truyện | Tôi có thể báo cáo những truyện vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng | RQ28 | 4 | Thấp |  | Mới
|  | Người xem | Chặn tác giả | Tôi có thể bỏ qua truyện của những tác giả tôi không thích | RQ34 | 4 | Thấp |  | Mới
|  | Người xem | Tặng quà cho tác giả | Tôi có thể cảm ơn tác giả hoặc đội ngũ dịch thuật bằng những phần quà ý nghĩa | RQ25 | 3 | Cao |  | Mới
|  | Người xem | Theo dõi truyện | Tôi không bỏ lỡ cập nhật mới nhất của những bộ truyện mà tôi yêu thích | RQ07 | 2 | Trung bình |  | Mới | App
|  | Người xem | Download truyện về máy | Tôi có thể xem truyện ngay cả khi không có internet | RQ08 | 2 | Trung bình |  | Mới | App
|  | Người xem | Đọc truyện theo từng chap | Tôi có thể đọc truyện theo từng chap | RQ29 | 1 | Cao |  | Mới
|  | Người xem | Chạm đọc truyện chat theo từng câu thoại | Tôi có thể xem truyện một cách thú vị theo từng câu thoại của nhân vật | RQ30 | 2 | Cao |  | Mới
|  | Người xem | Chia sẻ truyện | Tôi có thể chia sẻ truyện hay với bạn bè trên mạng xã hội | RQ23 | 1 | Cao |  | Mới
|  | Người xem | Viết đánh giá truyện | Tôi có thể cung cấp cho những người xem khác thông tin hữu ích | RQ22 | 1 | Cao |  | Mới
|  | Cộng tác viên | Viết truyện, đăng truyện | Tôi có thể soạn thảo tiểu thuyết hoặc truyện chat của mình và đăng trên app | RQ35 | 2 | Cao |  | Mới
|  | Người xem | Nghe thuyết minh | Tôi không cần phải tự mình đọc | RQ31 | 3 | Cao |  | Mới
|  | Cộng tác viên | Thuyết minh cho truyện | Tôi có thể tham gia lồng tiếng cho tiểu thuyết và có thêm thu nhập từ việc đó | RQ38 | 3 | Cao |  | Mới
|  | Cộng tác viên | Gửi bản dịch truyện tranh | Tôi có thể tham gia dịch truyện và có thêm thu nhập từ việc đó | RQ39 | 3 | Cao |  | Mới
PB02 | Hiển thị danh sách | Người xem | Tìm kiếm bằng từ khóa hoặc xu hướng | Tôi có thể tìm kiếm mọi thứ dễ dàng bằng từ khóa hoặc bằng những gợi ý hấp dẫn có sẵn | RQ10 | 1 | Cao |  | Mới
|  | Người xem | Xem bảng xếp hạng theo phân loại và theo tiêu chí | Tôi có thể biết những tác phẩm nào đáng xem nhất trong vô số tác phẩm trên ứng dụng | RQ02 | 1 | Cao |  | Mới
|  | Người xem | Xem danh sách truyện theo phân loại, thể loại và theo tiêu chí | Tôi không cần phải mất thời gian với những tác phẩm không đúng gu, đúng nhu cầu của mình | RQ03 | 1 | Cao |  | Mới | App
|  | Người xem | Xem danh sách truyện theo ngày cập nhật mới nhất trong tuần | Tôi có thể lên kế hoạch đọc truyện cho cả tuần lễ mà không bỏ sót cập nhật mới nào | RQ04 | 2 | Trung bình |  | Mới | App
|  | Người xem | Xem nhanh các danh sách truyện theo gợi ý có sẵn | Tôi có thể thấy được gì đó thú vị để xem mà không cần tìm kiếm nhiều | RQ05 | 2 | Trung bình |  | Mới | App
|  | Người xem | Xem danh sách xếp hạng fan | Tôi có thể thể hiện với người xem khác tôi là một fan trung thành của bộ truyện | RQ27 | 4 | Thấp |  | Mới
|  | Người xem | Xem thông tin tác giả | Tôi có thể tìm hiểu nhiều hơn về tác giả ưa thích, những bộ truyện cùng tác giả đó | RQ33 | 4 | Thấp |  | Mới
|  | Người xem | Xem bài viết của tác giả đang theo dõi và chủ đề đang theo dõi trên forum | Tôi có thể dễ dàng đọc được những bài viết tôi quan tâm mà không cần phải lướt qua những mục không liên quan | RQ18 | 3 | Trung bình |  | Mới
|  | Người xem | Xem bài viết trong forum theo chủ đề | Tôi biết nên xem những bài viết nào, chủ đề nào đang là xu hướng | RQ19 | 3 | Trung bình |  | Mới
|  | Tác giả | Xem các phúc lợi dành cho tác giả | Tôi biết mình có thể được nhận được những gì | RQ36 | 3 | Trung bình |  | Mới
|  | Người xem | Xem lại lịch sử đọc | Tôi có thể tìm lại những tác phẩm mình đã xem trước đó | RQ06 | 3 | Trung bình |  | Mới | App
PB03 | Người dùng | Người xem | Tích lũy phiếu đọc | Tôi có thể tích lũy phiếu | RQ16 | 2 | Cao |  | Mới | App
|  | Người xem | Đăng nhập, đăng kí | Tôi có thể đăng nhập vào ứng dụng,đăng kí tài khoản | RQ12,RQ13 | 1 | Trung bình |  | Mới
|  | Người xem | Nâng cấp tài khoản | Tôi có thể hưởng những quyền lợi đặc biệt của thành viên VIP | RQ14 | 3 | Cao |  | Mới | App
|  | Người xem | Xem thông tin tài khoản | Tôi có thể kiểm tra thông tin hiển thị của bản thân | RQ09 | 3 | Thấp |  | Mới | App
|  | Người xem | Cập nhật thông tin tài khoản | Tôi có thể chỉnh sửa thông tin cá nhân khi có sai sót hoặc cần cập nhật | RQ10 | 3 | Thấp |  | Mới | App
|  | Người xem | Nhận thông báo | Tôi có thể cập nhật nhanh mỗi khi có tin tức mới | RQ11 | 3 | Trung bình |  | Mới | App
|  | Người xem | Giới thiệu bạn bè cùng sử dụng | Tôi có thể chia sẻ sở thích cùng bẹn bè | RQ32 | 3 | Cao |  | Mới | App
|  | Người xem | Xây dựng box chat | Tôi có thể tương tác trực tiếp với mọi người | RQ15 | 1 | Trung bình |  | Mới
|  | Người xem | Phản hồi ý kiến cho ban quản trị | Tôi có thể đóng góp ý kiến của mình | RQ17 | 3 | Trung bình |  | Mới
|  | Người xem | Vote cho truyện | Tôi có thể góp sức đưa bộ truyện ưa thích của tôi thăng hạng | RQ26 | 3 | Trung bình |  | Mới
|  | Người xem | Bình luận và phản hồi bình luận | Tôi có thể tham gia thảo luận với những người xem khác và tác giả truyện | RQ24 | 3 | Trung bình |  | Mới | App
|  | Người xem | Đăng bài trong forum | Tôi có thể mở một chủ đề mới chưa được mọi người thảo luận | RQ20 | 3 | Trung bình |  | Mới
|  | Tác giả | Nhận quà từ người xem | Tôi có cơ sở nhận thêm nhuận bút từ công ty sở hữu app | RQ37 | 3 | Cao |  | Mới
PB04 | Quản trị | Quản trị viên | Thêm tác giả | Tôi có thể thêm truyện mới vào danh sách | RQ51 | 1 | Trung bình |  | Mới
|  | Quản trị viên | Thêm truyện | Tôi có thể thêm truyện mới vào danh sách | RQ41 | 1 | Trung bình |  | Mới
|  | Quản trị viên | Thêm người dùng | Tôi có thể thêm người dùng mới vào danh sách | RQ40 | 1
|  | Quản trị viên | Thêm thể loại truyện | Tôi có thể thêm thể loại mới vào danh sách | RQ46 | 1 | Trung bình |  | Mới
|  | Quản trị viên | Xem danh sách thể loại truyện | Tôi có thể kiểm tra các thể loại truyện, phim đang hiển thị trên web | RQ45 | 3 | Trung bình |  | Mới
|  | Quản trị viên | Xem phản hồi từ người dùng | Tôi có thể xem phản hồi từ người dùng | RQ49 | 3 | Cao |  | Mới
|  | Quản trị viên | Xem danh sách tác giả | Tôi có thể kiểm tra truyện trên web thuộc các tác giả nào | RQ50 | 3 | Thấp |  | Mới
|  | Quản trị viên | Xem danh sách người dùng | Tôi có thể xem danh sách người dùng đã đăng ký | RQ54 | 3 | Trung bình |  | Mới
|  | Quản trị viên | Xem danh sách truyện | Tôi có thể kiểm tra danh sách truyện đang có | RQ42 | 3 | Trung bình |  | Mới
|  | Chủ sở hữu | Xem danh sách admin | Tôi có thể xem danh sách các quản trị viên của trang web | RQ63 | 3 | Trung bình |  | Mới
|  | Chủ sở hữu | Thay đổi quyền admin | Tôi có thể cấp quyền admin cho các tài khoản | RQ64 | 2 | Trung bình |  | Mới
|  | Quản trị viên | Thay đổi kích hoạt thể loại truyện | Tôi có thể ẩn/hiện thể loại không được sử dụng hoặc muốn sử dụng lại | RQ48 | 3 | Thấp |  | Mới
|  | Quản trị viên | Cập nhật truyện | Tôi có thể cập nhật tên, tác giả, thể loại truyện | RQ43 | 2 | Trung bình |  | Mới
|  | Quản trị viên | Thay đổi kích hoạt truyện | Tôi có thể ẩn/hiện truyện được sử dụng hoặc muốn sử dụng lại | RQ44 | 3 | Thấp |  | Mới
|  | Quản trị viên | Cập nhật tên thể loại truyện | Tôi có thể cập nhật tên thể loai có sẵn | RQ47 | 2 | Trung bình |  | Mới
|  | Quản trị viên | Cập nhật phúc lợi dành cho tác giả | Tôi có thể sửa đổi các phúc lợi dành cho tác giả | RQ57 | 4 | Cao |  | Mới
|  | Quản trị viên | Cập nhật tác giả | Tôi có thể cập nhật thông tin tác giả | RQ52 | 3 | Thấp |  | Mới
|  | Quản trị viên | Thay đổi kích hoạt tác giả | Tôi có thể ẩn/hiện các tác giả không còn sử dụng hoặc muốn sử dụng lại | RQ53 | 3 | Thấp |  | Mới
|  | Quản trị viên | Thay đổi kích hoạt người dùng | Tôi có thể quản lý trạng thái hoạt động của các tài khoả | RQ55 | 3 | Thấp |  | Mới
|  | Quản trị viên | Cập nhật thông tin người dùng | Tôi có thể cập nhật thông tin người dùng | RQ58 | 2 | Thấp |  | Mới
|  | Quản trị viên | Tắt bình luận vi phạm | Tôi có thể kiểm soát chất lượng các bình luận của người dùng và xử lý bình luận vi phạm | RQ56 | 4 | Thấp |  | Mới
|  | Chủ sở hữu | Xóa thể loại truyện | Tôi có thể xóa bỏ vĩnh viễn thể loại sách | RQ65 | 3 | Thấp |  | Mới
|  | Chủ sở hữu | Xóa truyện | Tôi có thể xóa bỏ vĩnh viễn một truyện bất ky khỏi danh sách | RQ66 | 3 | Thấp |  | Mới
|  | Chủ sở hữu | Xóa tác giả | Tôi có thể xóa bỏ vĩnh viễn một tác giả bất kỳ khỏi danh sách | RQ67 | 3 | Thấp |  | Mới
|  | Chủ sở hữu | Xóa người dùng | Tôi có thể xóa bỏ vĩnh viễn một người dùng bất kỳ khỏi danh sách | RQ68 | 3 | Thấp |  | Mới
PB05 | Thống kê | Quản trị viên | Thống kê doanh thu | Tôi có thể theo dõi kết quả kinh doanh của trang web | RQ59 | 4 | Cao |  | Mới
|  | Quản trị viên | Thống kê số lượng người dùng | Tôi có thể theo dõi mức độ thu hút của trang web đối với người xem | RQ60 | 4 | Cao |  | Mới
|  | Quản trị viên | Thống kê số lượt đọc truyện | Tôi có thể theo dõi xem những tác phẩm nào đang được người xem quan tâm nhất | RQ61 | 4 | Cao |  | Mới
|  | Quản trị viên | Thống kê điểm review | Tôi có kể kiểm soát chất lượng nội dung các truyện một cách khách quan | RQ62 | 4 | Cao |  | Mới

## Product Backlog
ID | STORY / FEATURE / REQUEST |  |  | Priority | Business Value | Acceptance Criteria | State | Note
| As a/an [User role] | I want to [Goal] | So that [reason]
RQ1 | Người xem | Tìm kiếm bằng từ khóa hoặc xu hướng | Tôi có thể tìm kiếm mọi thứ dễ dàng bằng từ khóa hoặc bằng những gợi ý hấp dẫn có sẵn | 2 | Cao | Hiển thị được thanh công cụ search và các từ khóa tìm kiếm nổi bật. Nhấn tìm kiếm sẽ liệt kê được những truyện trùng khớp với tên hoặc thể loại. | Mới | App
RQ2 | Người xem | Xem bảng xếp hạng theo phân loại và theo tiêu chí | Tôi có thể biết những tác phẩm nào đáng xem nhất trong vô số tác phẩm trên ứng dụng | 2 | Cao | Hiển thị được bảng xếp hạng theo từng hạng mục: Truyện tranh, tiểu thiết, truyện chat. Mỗi hạng mục có thể chọn xếp hạng theo lượt vote, điểm đánh giá, mới nhất, lượt bình luận | Mới | App
RQ3 | Người xem | Xem danh sách truyện theo phân loại, thể loại và theo tiêu chí | Tôi không cần phải mất thời gian với những tác phẩm không đúng gu, đúng nhu cầu của mình | 2 | Cao | Hiển thị được danh sách truyện đã theo phân loại, thể loại và theo các tiêu chí: Hot nhất, mới nhất, đã full | Mới | App
RQ4 | Người xem | Xem danh sách truyện theo ngày cập nhật mới nhất trong tuần | Tôi có thể lên kế hoạch đọc truyện cho cả tuần lễ mà không bỏ sót cập nhật mới nào | 2 | Trung bình | Hiển thị được danh sách truyện theo 7 ngày trong tuần. Truyện được cập nhật lần cuối ngày nào sẽ hiển thị vào ngày đó | Mới | App
RQ5 | Người xem | Xem nhanh các danh sách truyện theo gợi ý có sẵn | Tôi có thể thấy được gì đó thú vị để xem mà không cần tìm kiếm nhiều | 2 | Trung bình | Hiển thị được các nhóm truyện theo từng gợi ý trên trang chủ | Mới | App
RQ6 | Người xem | Xem lại lịch sử đọc | Tôi có thể tìm lại những tác phẩm mình đã xem trước đó | 3 | Trung bình | Hiển thị được lịch sử các truyện đã đọc gần đây | Mới | App
RQ7 | Người xem | Theo dõi truyện | Tôi không bỏ lỡ cập nhật mới nhất của những bộ truyện mà tôi yêu thích | 2 | Trung bình | Hiển thị được nút theo dõi truyện. Khi nhấn theo dõi, truyện sẽ hiển thị trong danh sách theo dõi. Gửi được thông báo mỗi khi truyện có cập nhật mới | Mới | App
RQ8 | Người xem | Download truyện về máy | Tôi có thể xem truyện ngay cả khi không có internet | 2 | Trung bình | Tải được truyện về máy, truyện được tải hiển thị trong danh sách tải xuống. Xem được ngay cả khi không có internet. Yêu cầu đăng nhập. | Mới | App
RQ9 | Người xem | Xem thông tin tài khoản | Tôi có thể kiểm tra thông tin hiển thị của bản thân | 3 | Thấp | Hiển thị được thông tin tài khoản cá nhân. Yêu cầu đăng nhập. | Mới | App
RQ10 | Người xem | Cập nhật thông tin tài khoản | Tôi có thể chỉnh sửa thông tin cá nhân khi có sai sót hoặc cần cập nhật | 3 | Thấp | Thay đổi được thông tin tài khoản cá nhân. Yêu cầu đăng nhập. | Mới | App
RQ11 | Người xem | Nhận thông báo | Tôi có thể cập nhật nhanh mỗi khi có tin tức mới | 3 | Trung bình | Nhận được thông báo mỗi khi hệ thống gửi tin tức mới | Mới | App
RQ12 | Người xem | Đăng nhập | Tôi có thể đăng nhập vào ứng dụng | 1 | Trung bình | Tôi có thể đăng nhập vào ứng dụng | Mới | App
RQ13 | Người xem | Đăng kí | Tôi có thể đăng kí tài khoản | 1 | Trung bình | Tôi có thể đăng kí tài khoản và sau đó đăng nhập vào ứng dụng | Mới | App
RQ14 | Người xem | Nâng cấp tài khoản | Tôi có thể hưởng những quyền lợi đặc biệt của thành viên VIP | 3 | Cao | Nâng cập được sang tài khoản VIP, nhận được những ưu đãi VIP. Sử dụng được các phương thức thanh toán online. Yêu cầu đăng nhập. | Mới | App
RQ15 | Người xem | Xây dựng box chat | Tôi có thể tương tác trực tiếp với mọi người | 2 | Trung bình | Nhắn tin realtime được với những người dùng khác. | Mới | App
RQ16 | Người xem | Tích lũy phiếu đọc | Tôi có thể tích lũy phiếu | 2 | Cao | Tôi có thể nhìn thấy phiếu đã tích lũy và sử dụng được. | Mới | App
RQ17 | Người xem | Phản hồi ý kiến cho ban quản trị | Tôi có thể đóng góp ý kiến của mình | 3 | Trung bình | Gửi được ý kiến đóng góp cho ban quản trị. | Mới | App
RQ18 | Người xem | Xem bài viết của tác giả đang theo dõi và chủ đề đang theo dõi trên forum | Tôi có thể dễ dàng đọc được những bài viết tôi quan tâm mà không cần phải lướt qua những mục không liên quan | 3 | Trung bình | Hiển thị được danh sách bài viết thuộc các chủ đề đang theo dõi hoặc được đăng bởi các người dùng đang theo dõi. | Mới | App
RQ19 | Người xem | Xem bài viết trong forum theo chủ đề | Tôi biết nên xem những bài viết nào, chủ đề nào đang là xu hướng | 3 | Trung bình | Hiển thị được danh sách bài viết theo từng hashtask | Mới | App
RQ20 | Người xem | Đăng bài trong forum | Tôi có thể mở một chủ đề mới chưa được mọi người thảo luận | 3 | Trung bình | Tạo được bài viết trong forum. | Mới | App
RQ21 | Người xem | Xem thông tin truyện | Tôi có thể nắm thông tin cơ bản của truyện để biết truyện đó có hợp gu của tôi không | 1 | Cao | Hiển thị được thông tin tổng quan của truyện | Mới | App
RQ22 | Người xem | Viết đánh giá truyện | Tôi có thể cung cấp cho những người xem khác thông tin hữu ích | 1 | Cao | Gửi được nội dung và điểm đánh giá. Yêu cầu đăng nhập. | Mới | App
RQ23 | Người xem | Chia sẻ truyện | Tôi có thể chia sẻ truyện hay với bạn bè trên mạng xã hội | 2 | Cao | Chia sẻ truyện lên được các mạng xã hội | Mới | App
RQ24 | Người xem | Bình luận và phản hồi bình luận | Tôi có thể tham gia thảo luận với những người xem khác và tác giả truyện | 3 | Trung bình | Đăng được bình luận cho truyện, tác giả, bài viết forum, phản hồi và like được bình luận. Yêu cầu đăng nhập. | Mới | App
RQ25 | Người xem | Tặng quà cho tác giả | Tôi có thể cảm ơn tác giả hoặc đội ngũ dịch thuật bằng những phần quà ý nghĩa | 3 | Cao | Hiển thị được danh sách quà tặng và gửi quà được cho tác giả nếu tài khoản còn xu. Yêu cầu đăng nhập. | Mới | App
RQ26 | Người xem | Vote cho truyện | Tôi có thể góp sức đưa bộ truyện ưa thích của tôi thăng hạng | 3 | Trung bình | Chỉ vote được khi còn thẻ vote. Mỗi lượt vote tốn 1 thẻ vote. Yêu cầu đăng nhập. | Mới | App
RQ27 | Người xem | Xem danh sách xếp hạng fan | Tôi có thể thể hiện với người xem khác tôi là một fan trung thành của bộ truyện | 4 | Thấp | Hiển thị danh sách fan đóng góp nhiều nhất cho bộ truyện. | Mới | App
RQ28 | Người xem | Báo cáo truyện | Tôi có thể báo cáo những truyện vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng | 4 | Thấp | Gửi được báo cáo đến cho quản trị viên. | Mới | App
RQ29 | Người xem | Đọc truyện theo từng chap | Tôi có thể đọc truyện theo từng chap | 1 | Cao | Hiển thị được danh sách truyện theo từng chap và nội dung mỗi chap | Mới | App
RQ30 | Người xem | Chạm đọc truyện chat theo từng câu thoại | Tôi có thể xem truyện một cách thú vị theo từng câu thoại của nhân vật | 2 | Cao | Hiển thị được thêm một câu thoại mới mỗi khi chạm vào màn hình | Mới | App
RQ31 | Người xem | Nghe thuyết minh | Tôi không cần phải tự mình đọc | 3 | Cao | Phát được bản thuyết minh | Mới | App
RQ32 | Người xem | Giới thiệu ứng dụng cho bạn bè | Tôi có thể chia sẻ sở thích cùng bẹn bè | 3 | Cao | Tạo được mã giới thiệu gửi tới bạn bè. Khi bạn bè sử dụng mã giới thiệu, cả 2 nhận được phiếu đọc truyện. | Mới | App
RQ33 | Người xem | Xem thông tin tác giả | Tôi có thể tìm hiểu nhiều hơn về tác giả ưa thích, những bộ truyện cùng tác giả đó | 4 | Thấp | Hiển thị được thông tin của tác giả | Mới | App
RQ34 | Người xem | Chặn tác giả | Tôi có thể bỏ qua truyện của những tác giả tôi không thích | 4 | Thấp | Những truyện tranh và bài viết của tác giả bị chặn không còn hiển thị. | Mới | App
RQ35 | Tác giả | Viết truyện, đăng truyện | Tôi có thể soạn thảo tiểu thuyết hoặc truyện chat của mình và đăng trên app | 2 | Cao | Sử dụng được những công cụ viết truyện và đăng truyện | Mới | App
RQ36 | Tác giả | Xem các phúc lợi dành cho tác giả | Tôi biết mình có thể được nhận được những gì | 3 | Trung bình | Hiển thị được thông tin các phúc lợi dành cho tác giả | Mới | App
RQ37 | Tác giả | Nhận quà từ người xem | Tôi có cơ sở nhận thêm nhuận bút từ công ty sở hữu app | 3 | Cao | Nhận được quà từ người xem. | Mới | App
RQ38 | Người xem | Thuyết minh cho truyện | Tôi có thể tham gia lồng tiếng cho tiểu thuyết và có thêm thu nhập từ việc đó | 3 | Cao | Thu âm được và gửi được bản thuyết minh chờ quản trị viên phê duyệt | Mới | App
RQ39 | Người xem | Gửi bản dịch truyện tranh | Tôi có thể tham gia dịch truyện và có thêm thu nhập từ việc đó | 3 | Cao | Hiển thị khung dịch lời thoại, gửi được bản dịch chờ quản trị viên xét duyệt | Mới | App
RQ40 | Quản trị viên | Thêm người dùng | Tôi có thể thêm người dùng mới vào danh sách | 1 | Trung bình | Thêm được người dùng mới vào danh sách | Mới | Web
RQ41 | Quản trị viên | Thêm truyện | Tôi có thể thêm truyện mới vào danh sách | 1 | Trung bình | Thêm được truyện mới vào danh sách | Mới | Web
RQ42 | Quản trị viên | Xem danh sách truyện | Tôi có thể kiểm tra danh sách truyện đang có | 2 | Trung bình | Hiển thị được danh sách truyện | Mới | Web
RQ43 | Quản trị viên | Cập nhật truyện | Tôi có thể cập nhật tên, tác giả, thể loại truyện | 2 | Thấp | Thay đổi thông tin truyện | Mới | Web
RQ44 | Quản trị viên | Thay đổi kích hoạti truyện | Tôi có thể ẩn/hiện truyện được sử dụng hoặc muốn sử dụng lại | 2 | Thấp | Thể loại không còn hiển thị hoặc hiển thị trở lại trên App | Mới | Web
RQ45 | Quản trị viên | Xem danh sách thể loại truyện | Tôi có thể kiểm tra các thể loại truyện, phim đang hiển thị trên web | 2 | Trung bình | Hiển thị được danh sách thể loại anime, manga | Mới | Web
RQ46 | Quản trị viên | Thêm thể loại truyện | Tôi có thể thêm thể loại mới vào danh sách | 1 | Trung bình | Thêm được thể loại mới vào danh sách | Mới | Web
RQ47 | Quản trị viên | Cập nhật tên thể loại truyện | Tôi có thể cập nhật tên thể loai có sẵn | 2 | Trung bình | Thay đổi được tên thể loại | Mới | Web
RQ48 | Quản trị viên | Thay đổi kích hoạt thể loại truyện | Tôi có thể ẩn/hiện thể loại không được sử dụng hoặc muốn sử dụng lại | 2 | Thấp | Thể loại không còn hiển thị hoặc hiển thị trở lại trên Web | Mới | Web
RQ49 | Quản trị viên | Xem phản hồi từ người dùng | Tôi có thể xem phản hồi từ người dùng | 3 | Cao | Có thể đọc được các phản hồi từ người dùng gửi đến | Mới | Web
RQ50 | Quản trị viên | Xem danh sách tác giả | Tôi có thể kiểm tra truyện trên web thuộc các tác giả nào | 3 | Thấp | Hiển thị được danh sách tác giả | Mới | Web
RQ51 | Quản trị viên | Thêm tác giả | Tôi có thể thêm tác giả mới vào danh sách | 1 | Thấp | Thêm được tác giả mới vào danh sách | Mới | Web
RQ52 | Quản trị viên | Cập nhật tác giả | Tôi có thể cập nhật thông tin tác giả | 3 | Thấp | Thay đổi được thông tin tác giả | Mới | Web
RQ53 | Quản trị viên | Thay đổi kích hoạt tác giả | Tôi có thể ẩn/hiện các tác giả không còn sử dụng hoặc muốn sử dụng lại | 3 | Thấp | Tác giả không còn hiển thị hoặc hiển thị trở lại trên Web | Mới | Web
RQ54 | Quản trị viên | Xem danh sách người dùng | Tôi có thể xem danh sách người dùng đã đăng ký | 3 | Thấp | Hiển thị được danh sách người dùng | Mới | Web
RQ55 | Quản trị viên | Thay đổi kích hoạt người dùng | Tôi có thể quản lý trạng thái hoạt động của các tài khoản | 3 | Thấp | Người dùng không còn hiển thị hoặc hiển thị trở lại trên Web | Mới | Web
RQ56 | Quản trị viên | Tắt bình luận vi phạm | Tôi có thể kiểm soát chất lượng các bình luận của người dùng và xử lý bình luận vi phạm | 4 | Thấp | Bình luận bị ẩn đi | Mới | Web
RQ57 | Quản trị viên | Cập nhật phúc lợi dành cho tác giả | Tôi có thể sửa đổi các phúc lợi dành cho tác giả | 4 | Cao | Phúc lợi của tác giả được thay đổi sau khi cập nhật | Mới | Web
RQ58 | Quản trị viên | Cập nhật thông tin người dùng | Tôi có thể cập nhật thông tin người dùng | 2 | Thấp | Thay đổi được thông tin người dùng | Mới | Web
RQ59 | Quản trị viên | Thống kê doanh thu | Tôi có thể theo dõi kết quả kinh doanh của trang web | 3 | Cao | Hiển thị được doanh thu dạng biểu đồ cột theo tùy chọn ngày, tháng, năm | Mới | Web
RQ60 | Quản trị viên | Thống kê số lượng người dùng | Tôi có thể theo dõi mức độ thu hút của trang web đối với người xem | 3 | Cao | Hiển thị được số lượng người dùng mới, người dùng hoạt động dạng biểu đồ cột, theo tùy chọn ngày tháng năm | Mới | Web
RQ61 | Quản trị viên | Thống kê số lượt đọc truyện | Tôi có thể theo dõi xem những tác phẩm nào đang được người xem quan tâm nhất | 3 | Cao | Hiển thị được số lượt xem từng thể loại theo dạng biểu đồ tròn. Trên mỗi thể loại, mỗi anime, manga có điểm thống thế số lượt xem | Mới | Web
RQ62 | Quản trị viên | Thống kê điểm review | Tôi có kể kiểm soát chất lượng nội dung các anime và manga một cách khách quan | 3 | Cao | Hiển thị được điểm đánh giá dạng số trên mỗi đối tượng anime, manga | Mới | Web
RQ63 | Chủ sở hữu | Xem danh sách admin | Tôi có thể xem danh sách các quản trị viên của trang web | 2 | Trung bình | Hiển thị được danh sách quản trị viên | Mới | Web
RQ64 | Chủ sở hữu | Thay đổi quyền admin | Tôi có thể cấp quyền admin cho các tài khoản | 2 | Trung bình | Chuyển được tài khoản bình thường sang tài khoản quản trị viên | Mới | Web
RQ65 | Chủ sở hữu | Xóa thể loại truyện | Tôi có thể dọn dẹp danh sách thể loại | 2 | Thấp | Thể loại bị xóa vĩnh viễn | Mới | Web
RQ66 | Chủ sở hữu | Xóa truyện | Tôi có thể xóa bỏ các tác giả để làm trống dung lượng | 2 | Thấp | Truyện bị xóa vĩnh viễn | Mới | Web
RQ67 | Chủ sở hữu | Xóa tác giả | Tôi có thể xóa bỏ vĩnh viễn một đạo diễn bất kỳ | 2 | Thấp | Tác giả bị xóa vĩnh viễn | Mới | Web
RQ68 | Chủ sở hữu | Xóa người dùng | Tôi có thể xóa bỏ vĩnh viễn một người dùng bất kỳ | 2 | Thấp | Người dùng bị xóa vĩnh viễn | Mới | Web
RQ69 | Chủ sở hữu | Thêm truyện | Tôi có thể thêm truyện mới vào danh sách | 1 | Trung bình | Thêm được truyện mới vào danh sách | Mới | Web
RQ70 | Chủ sở hữu | Thêm người dùng | Tôi có thể thêm người dùng mới vào danh sách | 1 | Trung bình | Thêm được người dùng mới vào danh sách | Mới | Web
RQ71 | Chủ sở hữu | Xem danh sách truyện | Tôi có thể kiểm tra danh sách truyện đang có | 3 | Thấp | Hiển thị được danh sách truyện | Mới | Web
RQ72 | Chủ sở hữu | Cập nhật truyện | Tôi có thể cập nhật tên, tác giả, thể loại truyện | 2 | Thấp | Thay đổi thông tin truyện | Mới | Web
RQ73 | Chủ sở hữu | Thay đổi trạng thái truyện | Tôi có thể ẩn/hiện truyện được sử dụng hoặc muốn sử dụng lại | 2 | Thấp | Thể loại không còn hiển thị hoặc hiển thị trở lại trên App | Mới | Web
RQ74 | Chủ sở hữu | Xem danh sách thể loại truyện | Tôi có thể kiểm tra các thể loại truyện, phim đang hiển thị trên web | 3 | Thấp | Hiển thị được danh sách thể loại anime, manga | Mới | Web
RQ75 | Chủ sở hữu | Thêm thể loại truyện | Tôi có thể thêm thể loại mới vào danh sách | 1 | Trung bình | Thêm được thể loại mới vào danh sách | Mới | Web
RQ76 | Chủ sở hữu | Cập nhật tên thể loại truyện | Tôi có thể cập nhật tên thể loai có sẵn | 2 | Trung bình | Thay đổi được tên thể loại | Mới | Web
RQ77 | Chủ sở hữu | Thay đổi trạng thái thể loại truyện | Tôi có thể ẩn/hiện thể loại không được sử dụng hoặc muốn sử dụng lại | 2 | Thấp | Thể loại không còn hiển thị hoặc hiển thị trở lại trên Web | Mới | Web
RQ78 | Chủ sở hữu | Xem phản hồi từ người dùng | Tôi có thể xem phản hồi từ người dùng | 3 | Cao | Có thể đọc được các phản hồi từ người dùng gửi đến | Mới | Web
RQ79 | Chủ sở hữu | Xem danh sách tác giả | Tôi có thể kiểm tra manga trên web thuộc các tác giả nào | 3 | Thấp | Hiển thị được danh sách tác giả | Mới | Web
RQ80 | Chủ sở hữu | Thêm tác giả | Tôi có thể thêm tác giả mới vào danh sách | 1 | Thấp | Thêm được tác giả mới vào danh sách | Mới | Web
RQ81 | Chủ sở hữu | Cập nhật tác giả | Tôi có thể cập nhật thông tin tác giả | 3 | Thấp | Thay đổi được thông tin tác giả | Mới | Web
RQ82 | Chủ sở hữu | Thay đổi kích hoạt tác giả | Tôi có thể ẩn/hiện các tác giả không còn sử dụng hoặc muốn sử dụng lại | 3 | Thấp | Tác giả không còn hiển thị hoặc hiển thị trở lại trên Web | Mới | Web
RQ83 | Chủ sở hữu | Xem danh sách người dùng | Tôi có thể xem danh sách người dùng đã đăng ký | 2 | Thấp | Hiển thị được danh sách người dùng | Mới | Web
RQ84 | Chủ sở hữu | Thay đổi kích hoạt người dùng | Tôi có thể quản lý trạng thái hoạt động của các tài khoản | 2 | Thấp | Người dùng không còn hiển thị hoặc hiển thị trở lại trên Web | Mới | Web
RQ85 | Chủ sở hữu | Tắt bình luận vi phạm | Tôi có thể kiểm soát chất lượng các bình luận của người dùng và xử lý bình luận vi phạm | 4 | Thấp | Bình luận bị ẩn đi | Mới | Web
RQ86 | Chủ sở hữu | Cập nhật phúc lợi dành cho tác giả | Tôi có thể sửa đổi các phúc lợi dành cho tác giả | 4 | Cao | Phúc lợi của tác giả được thay đổi sau khi cập nhật | Mới | Web
RQ87 | Chủ sở hữu | Thống kê doanh thu | Tôi có thể theo dõi kết quả kinh doanh của trang web | 3 | Cao | Hiển thị được doanh thu dạng biểu đồ cột theo tùy chọn ngày, tháng, năm | Mới | Web
RQ88 | Chủ sở hữu | Thống kê số lượng người dùng | Tôi có thể theo dõi mức độ thu hút của trang web đối với người xem | 3 | Cao | Hiển thị được số lượng người dùng mới, người dùng hoạt động dạng biểu đồ cột, theo tùy chọn ngày tháng năm | Mới | Web
RQ89 | Chủ sở hữu | Thống kê số lượt đọc truyện | Tôi có thể theo dõi xem những tác phẩm nào đang được người xem quan tâm nhất | 3 | Cao | Hiển thị được số lượt xem từng thể loại theo dạng biểu đồ tròn. Trên mỗi thể loại, mỗi anime, manga có điểm thống thế số lượt xem | Mới | Web
RQ90 | Chủ sở hữu | Thống kê điểm review | Tôi có kể kiểm soát chất lượng nội dung các anime và manga một cách khách quan | 3 | Cao | Hiển thị được điểm đánh giá dạng số trên mỗi đối tượng anime, manga | Mới | Web

## RULE
Title: Brief description of the PBI. The title of a PBI should represent the intent of the PBI.
Iteration: Indicate the sprint in which a PBI is implemented. When you first enter a PBI into TFS, iteration defaults to the current project, meaning that it's not yet scheduled for a sprint. During the sprint planning meeting, when the team commits to implementing a PBI, you set this field to the iteration representing the sprint.
Assigned To: Indicates the owner of a PBI. The product owner who's assigned to the PBI is responsible for answering questions and providing details about the PBI. This person is also responsible for verifying that the PBI meets acceptance criteria before the team finishes the sprint. When a PBI is first created, the Assigned To field defaults to the user entering the PBI, so it's best to set it to the product owner at that point.
State: Use the State field to track the current state of a PBI.
New: The PBI is entered into TFS. It may be just the initial text of a user story, or it may be fully defined with test cases and acceptance criteria.
Approved: The PBI has been approved by the product owner and is a candidate to be assigned to a sprint at the sprint planning meeting.
Committed: The PBI has been assigned to a sprint, and the team has committed to completing it.
Removed: The PBI is no longer needed. This is useful when you're pruning the backlog to remove duplicates, to consolidate similar PBIs, or to simply remove the PBIs that are such low priority that they will never be built.
Done: The PBI is complete, and the product owner has tested and verified it.
Reason: Reason is a read - only field that is predefined based on the state and transition of the PBI.
New
New Backlog Item : The PBI was just entered but not yet prioritized or estimated.
Reconsidering Backlog Item : The item had been removed but was reconsidered and is now back in the backlog.
Approved
Approved by the Product Owner : The PBI was approved by the product owner and is now ready to be included in a sprint.
Work Stopped : The PBI had been committed to a sprint, but the team decided to stop work on it and put it back in the backlog for future sprint.
Committed : Commitment Made by the Team : The team has committed to implement the PBI in a sprint.
Additional Work Found: The PBI was previously considered done, but more work was found, so it's back in the backlog.
Removed: The PBI was removed from the backlog.
Done: The work on the PBI is finished.
Backlog Priority: Used to determine the position of the PBI on the product backlog. New PBIs default to a backlog priority of 1,000. This field represents an item's location in the backlog, not its business value. It indicates when the PBI should be scheduled, relative to other items on the list.
Effort: Used to track the estimated effort required to implement a PBI, relative to other PBIs in the release. Relative is the operative word here, as the effort is not in terms of hours or days. Rather, it's a just a number used to compare the relative effort required for PBIs.
Business Value: Used to track the amount of business value delivered by a PBI. You should choose a number between 1 and 100 to represent the amount of business value that implementing the PBI will deliver to your customers. Higher numbers imply greater business value. A PBI with a low business value and a high effort estimate probably won't get scheduled into a sprint and will remain on the product backlog.
Description: Used to provide a detailed description of a PBI. This is where the product owner describes what the feature does and who needs it. If you're defining PBIs via user stories, then this is the written record of the feature.
Acceptance Criteria: Used to provide a bulleted list of criteria a PBI must meet before it will be accepted as done. The product owner defines the acceptance criteria either when initially creating the PBI or when the PBI is added to a sprint. It's critical to have sufficient information in this field for a PBI because these are the criteria against which the team will build the feature during the sprint.
Conclusion
In this article, we have seen that the product backlog is the list of requirements for the system. It is the central focus of a Scrum team, representing the features that the team will build into the product. The product owner defines and prioritizes the PBIs. Each PBI stores the details of one product feature. It describes its business benefit, test cases, and acceptance criteria.